## Sheet1
|  | Profit | 15%
|  | Retention | 5%
| Value |  | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept
A | 800000 |  | 5% Nov: 0.5; 5% Dec: 0.5
B | 300000 | bar: 5% Dec
C | 600000 |  | 5% Jan: 0.33333; 5% Feb: 0.33333; 5% Mar: 0.33333
D | 1600000 |  | 5% Feb: 0.25; 5% Mar: 0.25; 5% Apr: 0.25; 5% May: 0.25
E | 800000 |  | 5% Apr: 0.5; 5% May: 0.5
F | 1200000 |  | 5% Jun: 0.5; 5% Jul: 0.5
G | 400000 | bar: 5% May
H | 500000 | [12 empty] | 600000 | bar: 5% Aug
|  | Total | 400000 | 700000 | 200000 | 600000 | 600000 | 800000 | 1200000 | 600000 | 600000 | 500000 |  | 600000
600000
|  | Monthly Cost | 400000 | 700000 | 200000 | 600000 | 600000 | 800000 | 1200000 | 600000 | 600000 | 500000 |  | 600000
|  | Cummulative montly cost (Cash out) | 400000 | 1100000 | 1300000 | 1900000 | 2500000 | 3300000 | 4500000 | 5100000 | 5700000 | 6200000 |  | 600000
|  | Profit | 60000 | 105000 | 30000 | 90000 | 90000 | 120000 | 180000 | 90000 | 90000 | 75000 |  | 600000
|  | Monthly Value | 460000 | 805000 | 230000 | 690000 | 690000 | 920000 | 1380000 | 690000 | 690000 | 575000 |  | 600000
|  | Cummulative montly value (Cash out) | 460000 | 1265000 | 1495000 | 2185000 | 2875000 | 3795000 | 5175000 | 5865000 | 6555000 | 7130000 |  | 600000
|  | Monthly Claims | 460000 | 805000 | 230000 | 690000 | 690000 | 920000 | 1380000 | 690000 | 690000 | 575000 |  | 600000
|  | Retention | 23000 | 40250 | 11500 | 34500 | 34500 | 46000 | 69000 | 34500 | 34500 | 28750 |  | 600000
|  | Cummulative Retention | 23000 | 63250 | 74750 | 109250 | 143750 | 189750 | 258750 | 293250 | 327750 | 356500 |  | 600000
|  | Monthly Received | 0 | 437000 | 764750 | 218500 | 655500 | 655500 | 874000 | 1311000 | 655500 | 655500 | 546250 | 600000
|  | Cumulative Monthly Received (Cash In) | 0 | 437000 | 1201750 | 1420250 | 2075750 | 2731250 | 3605250 | 4916250 | 5571750 | 6227250 |  | 600000
|  | Cash required | 400000 | 1100000 | 863000 | 698250 | 1079750 | 1224250 | 1768750 | 1494750 | 783750 | 628250
|  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct
|  | A | Jan: 0.5; Feb: 0.5
|  | B | Feb: 0.5; Mar: 0.5 | h
|  | C | Apr: 0.33333; May: 0.33333; Jun: 0.33333
|  | D | Apr: 0.25; May: 0.25; Jun: 0.25; Jul: 0.25
|  | E | Jun: 0.5; Jul: 0.5
|  | F | Aug: 0.5; Sep: 0.5
G | bar: Aug
H | bar: Oct